## Trang tính1
Thời gian | Giai đoạn | Hoạt động | Thành viên | Phân công
16/12 - 23/12 | Phân tích | Phân chia công việc + Tìm hiểu về bài toán | Hiếu | Tìm hiểu về Seam Carving
|  |  | Huy | Tổ chức họp nhóm + Chuẩn bị file kế hoạch làm việc nhóm + File Colab
|  |  | Khang | Tìm hiểu về Edge Detection
22/12 - 28/12 | Thiết kế | Viết báo cáo mô tả bài toán và định hướng cài đặt | Hiếu | Viết báo cáo trên file Colab về các nội dung sau: - Mô tả ứng dụng - Phân tích bài toán theo cách tuần tự + song song
Huy
Khang
29/12 - 2/1 | Cài đặt | Cài đặt ứng dụng bằng CUDA (tuần tự và song song) | Hiếu | Cài đặt song song (Edge Detection)
|  |  | Huy | Cài đặt tuần tự (Edge Detection)
|  |  | Khang | Cài đặt tuần tự (Seam Carving)
3/1 - 6/1 |  | Cài đặt ứng dụng bằng CUDA (phần song song + tối ưu hóa) | Hiếu | Cài đặt song song + tối ưu hóa phiên bản 1
|  |  | Huy | Cài đặt song song + tối ưu hóa phiên bản 2
|  |  | Khang | Cài đặt song song (Seam Carving)
2023-01-07 | Đánh giá | Đánh giá về quá trình làm đồ án + Tổng hợp + Nộp bài | Hiếu | Đánh giá quá trình làm đồ án
Huy
Khang